## Milestone
Milestone Report
Milestone | Date | Type | Release | Owner | Days Out | Features | To Dos | Bugs | Tags
Project Manager | 08/23/2021 | Monitoring | Finish Build App | arefani13@gmail.com | -17 | 0 | 0 | 0 | ui, erd
Database Design | 08/26/2021 | Change ERD | Table in Database Vaksin | nabilahsarahazhar@gmail.com | -14 | 0 | 2 | 0 | membership
Graph Analytics | 2021-07-09 | Turns Data into Graphs | Graphs/Charts | nabilahsarahazhar@gmail.com | 1 | 1 | 1 | 0 | membership
User Interface | 08/30/2021 | Create Interface | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | -10 | 17 | 2 | 0 | ui
Developer | 2021-08-09 | Build App | Finish Build App | arefani13@gmail.com | -1 | 0 | 1 | 0 | ui

## To Dos List
TO DOS REPORT
To Dos | Percent Complete | Progress Bar | Target Completion | Start Date | End Date | PIC
Project Manager
Monitoring | 100 |  | 100 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | Azmi Refani
Database Design
Fix ERD Table | 100 |  | 100 | 08/23/2021 | 08/26/2021 | Muthiah
Memastikan ERD sudah sesuai | 100 |  | 100 |  |  | nabilah
Vaccinate Data | 100 |  | 100 |  |  | Rachmi
User Interface (UI)
1 - Homepage | [5 empty] | Aziz
Fix UI | 100 |  | 100 | 08/27/2021 | 08/31/2021
Memastikan flow UI sudah sesuai | 100 |  | 100
2 - Login
Build Vaccine_App | 100 |  | 100 | 08/23/2021 | 2021-06-09
Developer
Build App | 100 |  | 100 | 08/23/2021 | 2021-06-09 | Aziz
Azmi
COMPLETION TOTAL | 100 |  | 100 | 08/23/2021 | 2021-06-09

## Report Activity
2021-08-23
No. | Rincian Kegiatan
1. | Perbaikan ERD Tabel
Mengubah relasi pada Tenaga Medis - user - kemenkes menjadi tidak arc
Pengaplikasian ERD Tabel dalam Oracle Apex
Kendala yang dialami
Terdapat error saat menambah data pada Tabel Tenaga Medis, User, dan Kemenkes
Solusi
Mengubah relasi pada Tenaga Medis - user - kemenkes yang semula di arc menjadi tidak arc
2021-08-24
No. | Rincian Kegiatan
2. | Pengembangan aplikasi di Oracle Apex
Kendala yang dialami
Terdapat data redundant di page dashboard Kemenkes
Solusi
Diatasi dengan menambahkan syntax LEFT OUTER JOIN & RIGHT OUTER JOIN
2021-08-25
No. | Rincian Kegiatan
3. | Diskusi Dashboard Kemenkes
Diskusi Dashboard Tenaga Medis
Kendala yang dialami
Format tabel yang akan diaplikasikan ke form Laporan
Interface tabelnya yang akan ditampilkan kepada kemenkes
Solusi
Join 5 tabel, dengan memanggil atribut yang diperlukan untuk format laporan vaksinasi
Membuat 2 button baru, yaitu button status vaksin yang akan menampilkan grafik persebaran vaksinasi,
lalu button laporan data vaksinasi yang akan menampilkan keseluruhan data vaksinasi per RS / Puskesmas
2021-08-27
No. | Rincian Kegiatan
4. | penginputan data pada form registrasi data Instansi, data Tenaga Medis, dan akun
penginputan data pada form data person, Instansi, Tenaga Medis, vaksinasi, dan juga vaksin
Kendala yang dialami
Data yang telah diinput tidak tersimpan ke dalam tabel yang dituju
Belum ditetapkannya range tanggal pada form person, Tenaga Medis, vaksin, vaksinasi,
Pada laporan vaksinasi data tidak muncul setelah semua data diinput
Solusi
Membuat kembali page form person, vaksinasi, Tenaga Medis, Instansi dan juga vaksin
Mencari referensi cara setting range tanggal
2021-08-29
No. | Rincian Kegiatan
5. | Memperbaiki interface dan fitur pada aplikasi pendataan vaksin
Mengatur kembali alur pada saat penginputan data vaksinasi
Pembuatan sequence dan trigger untuk PK pada tabel vaksinasi, laporan. vaksin, dan juga Instansi
Kendala yang dialami
Terjadi error pada saat penginputan data di form Tenaga Medis
Solusi
Belum terpecahkan
2021-09-03
No. | Rincian Kegiatan
6. | Join tabel Vaksinasi dan Person
Join tabel Instansi, Tenaga Medis, dan Vaksin
Kendala yang dialami
Terjadi error saat penginputan data di Form Vaksinasi
Solusi
Belum terpecahkan
2021-09-05
No. | Rincian Kegiatan
7. | Menghapus tabel KEMENKES di database
Kendala yang dialami
-
Solusi
-
2021-09-06
No. | Rincian Kegiatan
8. | Menambahkan data pada Powerpoint
Kendala yang dialami
-
Solusi
-
2021-09-07
No. | Rincian Kegiatan
9. | Membuat function, sequence, dan triggers untuk auto-increment
Memperbaiki interface dan fitur pada aplikasi pendataan vaksin
Kendala yang dialami
Auto-increment belum terurut
Solusi
Menghapus tabel awal dan menambahkan tabel baru menggunakan nama yang berbeda
2021-09-08
No. | Rincian Kegiatan
10. | Manual Book
Memperbarui ERD di Data Modeler sesuai dengan database di APEX
Memberbaiki Form Tenaga Medis dan Instansi
Kendala yang dialami
Terjadi error pada saat insert data di Form Instansi dan Tenaga Medis
Solusi
Merefresh tabel dengan cara memilih tabel lain, lalu memanggil kembali tabel awal
2021-09-09
No. | Rincian Kegiatan
11. | Membuat Grafik pada Dashboard KEMENKES
Memperbarui Data Dummy dan Report Vaccine App
Membuat Dashboard Laporan Vaksinasi dan Laporan Instansi
Kendala yang dialami
Belum bisa menampilkan kata 'Orang' setelah Jumlah Person
Solusi
Tidak menampilkan kata 'Orang'.
2021-09-22
No. | Rincian Kegiatan
Membuat grafik persebaran per-usia
12. | menambahkan kata ' Orang' pada jumlah peserta vaksin
Memperbarui Data Dummy dan Report Vaccine App
Membuat Dashboard Laporan Vaksinasi dan Laporan Instansi
Kendala yang dialami
-
Solusi
concat
mengurangi tanggal hari ini dengan tanggal lahir pasien

## Features Report
Features Report
Number | Feature | Milestone | Release | Owner | Committed | Effort | Start date | Due date | % Complete | To Dos | Updated | Tags
1 | Homepage | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/30/2021 | 100 | 1 | 08/29/2021 | ui
3 | Dashboard Nakes | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/30/2021 | 100 | 0 | 08/29/2021 | ui
4 | Form Data Vaksinasi | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 100 | 0 | 08/29/2021 | ui
5 | View Data Vaksinasi | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 100 | 0 | 08/29/2021 | ui
6 | Form Data Peserta Vaksin | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 100 | 0 | 08/29/2021 | ui
7 | View Data Peserta Vaksin | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 100 | 0 | 08/29/2021 | ui
8 | Form Data FASKES | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 100 | 0 | 08/29/2021 | ui
9 | View Data FASKES | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/31/2021 | 100 | 0 | 08/29/2021 | ui
10 | Form Data NAKES | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/30/2021 | 100 | 0 | 2021-04-09 | ui
11 | View Data NAKES | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/30/2021 | 100 | 0 | 2021-04-09 | ui
12 | Form Data Vaksin | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/30/2021 | 100 | 0 | 2021-04-09 | ui
13 | View Data Vaksin | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 1 | 08/27/2021 | 08/30/2021 | 100 | 0 | 2021-04-09 | ui
14 | Form Laporan Vaksinasi | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | arefani13@gmail.com | Yes | 2 | 08/27/2021 | 08/30/2021 | 100 | 0 | 2021-04-09 | ui
15 | View Laporan Vaksinasi | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | arefani13@gmail.com | Yes | 2 | 08/27/2021 | 08/30/2021 | 100 | 0 | 2021-04-09 | ui
16 | Dashboard KEMENKES | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 3 | 08/27/2021 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 2021-04-09 | ui
17 | Login Page NAKES | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 4 | 08/27/2021 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 2021-04-09 | ui
20 | Form Regist NAKES (Data AKUN) | User Interface - 08/30/2021 | User Interface Vaccine App | aziez.musleam@gmail.com | Yes | 4 | 2021-06-09 | 08/30/2021 | 0 | 0 | 2021-04-09 | ui

## ERD Table
ERD Table for Vaccine App
Logical:
Relational:

## Business Scenario
Business Scenario for Vaccine App
•Peserta vaksin melakukan vaksinasi di salah satu Instansi dengan cara mengunjungi/mendaftar pada Instansi terdekat, untuk dilayani oleh Tenaga medis yang sedang bertugas di Instansi tersebut.
•Setelah itu semua record data dari Peserta vaksin dikumpulkan di instansi.
•Dalam suatu Instansi terdapat banyak stok Vaksin dan memiliki banyak Tenaga medis yang ditugaskan.
•Satu Instansi hanya memiliki satu akun dan Tenaga medis yang bertugas sebagai admin menginput Report vaksinasi dengan login terlebih dahulu melalui akun yang tersedia.
•Satu akun boleh menginput banyak Report.
•Setelah Tenaga medis menginput Report, Report tersebut akan dimonitoring oleh KEMENKES melalui data pada grafik yang terdapat di dashboard.

## Tables & Attributes
TABLES & ATTRIBUTES
PERSON
Column Name | Data Type | Nullable | Default | Primary Key
NIK | NUMBER(20,0) | No | - | 1
NAMA_LENGKAP | CHAR(50) | No | - | -
JK | CHAR(1) | No | - | -
TGL_LAHIR | DATE | No | - | -
ALAMAT | VARCHAR2(100) | No | - | -
KOTA | VARCHAR2(50) | No | - | -
PROVINSI | VARCHAR2(50) | No | - | -
EMAIL | VARCHAR2(50) | No | - | -
NO_HP | VARCHAR2(15) | No | - | -
ID_INSTANSI | VARCHAR2(6) | Yes | - | -
NIP | NUMBER(20,0) | Yes | - | -
VACCINATION
Column Name | Data Type | Nullable | Default | Primary Key
ID_REGIST | VARCHAR2(6) | No | - | 1
TGL_VAKSIN | DATE | No | - | -
DIAGNOSA | VARCHAR2(50) | No | - | -
DOSIS_VAKSIN | NUMBER(5,0) | No | - | -
NIK | NUMBER(20,0) | Yes | - | -
NIP | NUMBER(20,0) | Yes | - | -
ID_INSTANSI | VARCHAR2(6) | Yes | - | -
INSTANSI
Column Name | Data Type | Nullable | Default | Primary Key
ID_INSTANSI | VARCHAR2(6) | No | - | 1
NAMA_INSTANSI | VARCHAR2(50) | No | - | -
ALAMAT_INSTANSI | VARCHAR2(100) | No | - | -
KOTA_INSTANSI | VARCHAR2(50) | No | - | -
PROVINSI_INSTANSI | VARCHAR2(50) | No | - | -
NIP | NUMBER(20,0) | Yes | - | -
TENAGA MEDIS
Column Name | Data Type | Nullable | Default | Primary Key
NIP | NUMBER(20,0) | No | - | 1
NAMA_LENGKAP_NAKES | VARCHAR2(50) | No | - | -
JK_NAKES | CHAR(1) | No | - | -
ALAMAT_NAKES | VARCHAR2(100) | No | - | -
KOTA_NAKES | VARCHAR2(50) | No | - | -
PROVINSI_NAKES | VARCHAR2(50) | No | - | -
EMAIL_NAKES | VARCHAR2(50) | No | - | -
NO_HP_NAKES | VARCHAR2(15) | No | - | -
JABATAN | VARCHAR2(50) | No | - | -
ID_INSTANSI | VARCHAR2(6) | Yes | - | -
VACCINE
Column Name | Data Type | Nullable | Default | Primary Key
ID_VAKSIN | VARCHAR2(6) | No | - | 1
JENIS_VAKSIN | VARCHAR2(25) | No | - | -
TGL_TERIMA_VAKSIN | DATE | No | - | -
TGL_KADALUARSA_VAKSIN | DATE | No | - | -
JML_VAKSIN_TERSEDIA | NUMBER(5,0) | No | - | -
ID_INSTANSI | VARCHAR2(6) | Yes | - | -
REPORT
Column Name | Data Type | Nullable | Default | Primary Key
ID_LAPORAN | VARCHAR2(6) | No | - | 1
NIP | NUMBER(20,0) | Yes | - | -
ID_INSTANSI | VARCHAR2(6) | Yes | - | -

## Vaccine Data
Vaccinate Data for Vaccination App
Tabel PESERTA VAKSIN
NIK | nama_lengkap | jk | tgl_lahir | alamat | kota | provinsi | email | no_hp
327508120300003 | Budi Darmawan | L | 2000-03-12 | Kebayoran Lama | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | budi@gmail.com | 81213456322
327508070599001 | Reina Malika | P | 1999-05-07 | Jatiasih | Bekasi | Jawa Barat | reina@gmail.com | 082212895643
327508190800002 | Tri Handayani | P | 2000-08-19 | Cipondoh | Tangerang | Banten | tri@gmail.com | 085672591058
327508081299001 | Hendra Setiawan | L | 1999-12-08 | Sawangan Baru | Depok | Jawa Barat | hendra@gmail.com | 088854205962
327508040701004 | Sri Mulyani | P | 2001-07-04 | Dago | Bandung | Jawa Barat | sri@gmail.com | 081395443242
327502170800009 | Ivan Frederik | P | 2000-08-17 | Kranji | Bekasi | Jawa Barat | ivan@gmail.com | 81213142598
327509250400002 | Vania Gantari | P | 2000-04-25 | Jatibening | Bekasi | Jawa Barat | vania@gmail.com | 85787653829
327508130699006 | Carissa Dianti | P | 1999-06-13 | Coblong | Bandung | Jawa Barat | carissa@gmail.com | 85686531464
327508090299008 | Aditya Baskara | L | 1999-02-09 | Dago | Bandung | Jawa Barat | aditya@gmail.com | 87772308311
327508050500001 | Danial Mirza | L | 2001-05-05 | Bedahan | Depok | Jawa Barat | danial@gmail.com | 82365219364
327508160700002 | Elvan Fathan | L | 2000-07-16 | Pengasinan | Depok | Jawa Barat | elvan@gmail.com | 81213877408
327508300100009 | Elma Diandra | P | 2000-01-30 | Menteng | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | elma@gmail.com | 81387653729
327508280701004 | Farah Abithia | P | 2001-07-28 | Kemayoran | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | farah@gmail.com | 87876255372
327508150900007 | Joshua Pratama | L | 2000-09-15 | Ciledug | Tangerang | Banten | joshua@gmail.com | 85672849133
327508150399005 | Fabian Rizki | L | 1999-03-15 | Benda | Tangerang | Banten | fabian@gmail.com | 81364570094
Tabel VAKSINASI
id_regist | tgl_vaksin | diagnosa | dosis_vaksin | id_instansi | NIK
100 | 2021-05-03 | sehat | 2 | 114052 | 327508120300003
101 | 2021-04-02 | asma (sudah dapat rekomendasi dokter) | 1 | 1026001 | 327508070599001
102 | 2021-04-16 | sehat | 2 | 223038 | 327508190800002
103 | 2021-06-22 | asam lambung | 1 | 10270501 | 327508081299001
104 | 2021-06-13 | sehat | 2 | 10010601 | 327508040701004
105 | 2021-04-02 | sehat | 2 | 1026001 | 327502170800009
106 | 2021-04-02 | sehat | 2 | 1026001 | 327509250400002
107 | 2021-06-13 | sehat | 2 | 10010601 | 327508130699006
108 | 2021-06-13 | sehat | 2 | 10010601 | 327508090299008
109 | 2021-06-22 | sehat | 2 | 10270501 | 327508050500001
110 | 2021-06-22 | sehat | 1 | 10270501 | 327508160700002
111 | 2021-05-03 | sehat | 1 | 114052 | 327508300100009
112 | 2021-05-03 | sehat | 2 | 114052 | 327508280701004
113 | 2021-04-16 | sehat | 1 | 223038 | 327508150900007
114 | 2021-04-16 | sehat | 2 | 223038 | 327508150399005
Tabel INSTANSI
id_instansi | nama_instansi | alamat_instansi |  | kota_instansi | provinsi_instansi | NIP
F00001 | RSUD Kemayoran | Jl. Serdang Baru I, RT.6/RW.5, Serdang, Kec. Kemayoran 10650 |  | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 1.9851e+17
F00002 | RSUD Bekasi | Jl. Pramuka No.55, RT.006/RW.006, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel, 17141 |  | Bekasi | Jawa Barat | 1.986e+17
F00003 | RSUD Tangerang | Jl. Jend. Ahmad Yani No.9, RT.001/RW.003, Sukaasih, Kec. Tangerang, 15111 |  | Tangerang | Banten | 1.983e+17
F00004 | Puskesmas Sawangan | Jl. Raya Muchtar No.73, Sawangan Baru, Kec. Sawangan, 16511 |  | Depok | Jawa Barat | 1.9841e+17
F00005 | Puskesmas Dago | Jl. Ir. H. Juanda No.360, Dago, Kecamatan Coblong, 40135 |  | Bandung | Jawa Barat | 1.984e+17
Tabel VAKSIN
id_vaksin | jenis_vaksin | tgl_terima_vaksin | tgl_kadaluarsa_vaksin | jml_vaksin_tersedia | id_instansi
V001 | Sinovac | 2021-05-01 | 2022-08-12 | 200 | F00001
|  | 2021-05-01 | 2022-12-23 | 150 | F00002
V002 | AstraZeneca | 2021-05-01 | 2022-08-15 | 124 | F00003
|  | 2021-05-20 | 2022-12-20 | 180 | F00004
V003 | Pfizer | 2021-05-20 | 2022-12-30 | 125 | F00005
Tabel TENAGA MEDIS
NIP | id_instansi | nama_lengkap_nakes | jk_nakes | alamat_nakes |  |  |  |  | kota_nakes | provinsi_nakes | email_nakes | no_hp_nakes | jabatan
1.9851e+17 | F00001 | dr. Rendi Pangestu | L | Kel. Lagoa, Koja, 14270 |  |  |  |  | Jakarta Utara | DKI Jakarta | rendi@gmail.com | 81326749862 | nakes
1.986e+17 | F00002 | Ns. Dahlia | P | Jl. Harapan Kita, Blok i1 No.2, RT.03/ RW07, Bencongan, Kelapa Dua, 15810 |  |  |  |  | Tangerang | Banten | dahlia@gmail.com | 081234954793 | Perawat
1.983e+17 | F00003 | Ns. Widuri | P | Jln. Pembangunan, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, 12630 |  |  |  |  | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | widuri@gmail.com | 085222385693 | Perawat
1.9841e+17 | F00004 | dr. Firman | L | Jln. antapani, Kec. antapani (Cicadas), 40291 |  |  |  |  | Bandung | Jawa Barat | firman@gmail.com | 081275457399 | nakes
1.984e+17 | F00005 | Ns. Adi | L | Jalan bogor, Kel. Cinere, Kec. Cinere, 16514 |  |  |  |  | Depok | Jawa Barat | adi@gmail.com | 081208978674 | nakes
Tabel USER
id_user | username | password | NIP | id_laporan
1 | rendi_p | 12345678 | 1.9851e+17 | 5030114052001
2 | dahlia_lia | 12345678 | 1.986e+17 | 4021026001001
3 | widuri_w | 12345678 | 1.983e+17 | 4160223038001
4 | fir_man | 12345678 | 1.9841e+17 | 62210270501001
5 | adi_di | 12345678 | 1.984e+17 | 61310010601001
TABEL REPORT
id_laporan | id_user
5030114052001 | 1
4021026001001 | 2
4160223038001 | 3
62210270501001 | 4
61310010601001 | 5
keterangan :
PESERTA VAKSIN - INSTANSI
- banyak PESERTA VAKSIN mengunjungi satu INSTANSI
- PESERTA VAKSIN menyerahkan form pendaftaran pada INSTANSI
- PESERTA VAKSIN dilayani oleh suatu instansi
INSTANSI-nakes
- INSTANSI menugaskan banyak TENAGA MEDIS
- nakes bertugas di suatu INSTANSI
INSTANSI-vaksin
- INSTANSI memiliki banyak vaksin
- suatu INSTANSI menyimpan banyak vaksin
- vaksin disuntikkan kepada PESERTA VAKSIN melalui TENAGA MEDIS yang bertugas di suatu INSTANSI

## Data Dummy for APK
Tabel PERSON
| NIK | nama_lengkap | jk | tgl_lahir | alamat | kota | provinsi | email | no_hp
| 327508120300003 | Budi Darmawan | L | 2000-03-12 | Kebayoran Lama | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | budi@gmail.com | 81213456322
| 327508070599001 | Reina Malika | P | 1999-05-07 | Jatiasih | Bekasi | Jawa Barat | reina@gmail.com | 082212895643
| 327508190800002 | Tri Handayani | P | 2000-08-19 | Cipondoh | Tangerang | Banten | tri@gmail.com | 085672591058
| 327508081299001 | Hendra Setiawan | L | 1999-12-08 | Sawangan Baru | Depok | Jawa Barat | hendra@gmail.com | 088854205962
| 327508040701004 | Sri Mulyani | P | 2001-07-04 | Dago | Bandung | Jawa Barat | sri@gmail.com | 081395443242
| 327502170800009 | Ivan Frederik | P | 2000-08-17 | Kranji | Bekasi | Jawa Barat | ivan@gmail.com | 81213142598
| 327509250400002 | Vania Gantari | P | 2000-04-25 | Jatibening | Bekasi | Jawa Barat | vania@gmail.com | 85787653829
| 327508130699006 | Carissa Dianti | P | 1999-06-13 | Coblong | Bandung | Jawa Barat | carissa@gmail.com | 85686531464
| 327508090299008 | Aditya Baskara | L | 1999-02-09 | Dago | Bandung | Jawa Barat | aditya@gmail.com | 87772308311
| 327508050500001 | Danial Mirza | L | 2001-05-05 | Bedahan | Depok | Jawa Barat | danial@gmail.com | 82365219364
| 327508160700002 | Elvan Fathan | L | 2000-07-16 | Pengasinan | Depok | Jawa Barat | elvan@gmail.com | 81213877408
| 327508300100009 | Elma Diandra | P | 2000-01-30 | Menteng | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | elma@gmail.com | 81387653729
| 327508280701004 | Farah Abithia | P | 2001-07-28 | Kemayoran | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | farah@gmail.com | 87876255372
| 327508150900007 | Joshua Pratama | L | 2000-09-15 | Ciledug | Tangerang | Banten | joshua@gmail.com | 85672849133
| 327508150399005 | Fabian Rizki | L | 1999-03-15 | Benda | Tangerang | Banten | fabian@gmail.com | 81364570094
Tabel VAKSINASI
| id_regist | tgl_vaksin | diagnosa | dosis_vaksin | id_instansi | NIK
| 100 | 2021-05-03 | sehat | 2 | 114052 | 327508120300003
| 101 | 2021-04-02 | asma (sudah dapat rekomendasi dokter) | 1 | 1026001 | 327508070599001
| 102 | 2021-04-16 | sehat | 2 | 223038 | 327508190800002
| 103 | 2021-06-22 | asam lambung | 1 | 10270501 | 327508081299001
| 104 | 2021-06-13 | sehat | 2 | 10010601 | 327508040701004
| 105 | 2021-04-02 | sehat | 2 | 1026001 | 327502170800009
| 106 | 2021-04-02 | sehat | 2 | 1026001 | 327509250400002
| 107 | 2021-06-13 | sehat | 2 | 10010601 | 327508130699006
| 108 | 2021-06-13 | sehat | 2 | 10010601 | 327508090299008
| 109 | 2021-06-22 | sehat | 2 | 10270501 | 327508050500001
| 110 | 2021-06-22 | sehat | 1 | 10270501 | 327508160700002
| 111 | 2021-05-03 | sehat | 1 | 114052 | 327508300100009
| 112 | 2021-05-03 | sehat | 2 | 114052 | 327508280701004
| 113 | 2021-04-16 | sehat | 1 | 223038 | 327508150900007
| 114 | 2021-04-16 | sehat | 2 | 223038 | 327508150399005
Tabel FASKES
| id_instansi | nama_instansi | alamat_instansi |  | kota_instansi | provinsi_instansi | NIP
- | F00001 | RSUD Kemayoran | Jl. Serdang Baru I, RT.6/RW.5, Serdang, Kec. Kemayoran 10650 |  | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 1.9851e+17
| F00002 | RSUD Bekasi | Jl. Pramuka No.55, RT.006/RW.006, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel, 17141 |  | Bekasi | Jawa Barat | 1.986e+17
| F00003 | RSUD Tangerang | Jl. Jend. Ahmad Yani No.9, RT.001/RW.003, Sukaasih, Kec. Tangerang, 15111 |  | Tangerang | Banten | 1.983e+17
| F00004 | Puskesmas Sawangan | Jl. Raya Muchtar No.73, Sawangan Baru, Kec. Sawangan, 16511 |  | Depok | Jawa Barat | 1.9841e+17
| F00005 | Puskesmas Dago | Jl. Ir. H. Juanda No.360, Dago, Kecamatan Coblong, 40135 |  | Bandung | Jawa Barat | 1.984e+17
Tabel VAKSIN
| id_vaksin | jenis_vaksin | tgl_terima_vaksin | tgl_kadaluarsa_vaksin | jml_vaksin_tersedia | id_instansi
| V001 | Sinovac | 2021-05-01 | 2022-08-12 | 200 | F00001
|  |  | 2021-05-01 | 2022-12-23 | 150 | F00002
| V002 | AstraZeneca | 2021-05-01 | 2022-08-15 | 124 | F00003
|  |  | 2021-05-20 | 2022-12-20 | 180 | F00004
| V003 | Pfizer | 2021-05-20 | 2022-12-30 | 125 | F00005
Tabel NAKES
| NIP | id_instansi | nama_lengkap_nakes | jk_nakes | alamat_nakes |  |  |  |  | kota_nakes | provinsi_nakes | email_nakes | no_hp_nakes | jabatan
| 1.9851e+17 | F00001 | dr. Rendi Pangestu | L | Kel. Lagoa, Koja, 14270 |  |  |  |  | Jakarta Utara | DKI Jakarta | rendi@gmail.com | 81326749862 | nakes
| 1.986e+17 | F00002 | Ns. Dahlia | P | Jl. Harapan Kita, Blok i1 No.2, RT.03/ RW07, Bencongan, Kelapa Dua, 15810 |  |  |  |  | Tangerang | Banten | dahlia@gmail.com | 081234954793 | Perawat
| 1.983e+17 | F00003 | Ns. Widuri | P | Jln. Pembangunan, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, 12630 |  |  |  |  | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | widuri@gmail.com | 085222385693 | Perawat
| 1.9841e+17 | F00004 | dr. Firman | L | Jln. antapani, Kec. antapani (Cicadas), 40291 |  |  |  |  | Bandung | Jawa Barat | firman@gmail.com | 081275457399 | nakes
| 1.984e+17 | F00005 | Ns. Adi | L | Jalan bogor, Kel. Cinere, Kec. Cinere, 16514 |  |  |  |  | Depok | Jawa Barat | adi@gmail.com | 081208978674 | nakes
Tabel USER
| id_user | username | password | NIP | id_laporan
| 1 | rendi_p | 12345678 | 1.9851e+17 | 5030114052001
| 2 | dahlia_lia | 12345678 | 1.986e+17 | 4021026001001
| 3 | widuri_w | 12345678 | 1.983e+17 | 4160223038001
- | 4 | fir_man | 12345678 | 1.9841e+17 | 62210270501001
| 5 | adi_di | 12345678 | 1.984e+17 | 61310010601001
TABEL LAPORAN
| id_laporan | id_user
| 5030114052001 | 1
| 4021026001001 | 2
| 4160223038001 | 3
| 62210270501001 | 4
| 61310010601001 | 5
keterangan :
person - faskes
- banyak person mengunjungi satu faskes
- person menyerahkan form pendaftaran pada faskes
- person dilayani oleh suatu instansi
faskes-nakes
- faskes menugaskan banyak nakes
- nakes bertugas di suatu faskes
faskes-vaksin
- faskes memiliki banyak vaksin
- suatu faskes menyimpan banyak vaksin
- vaksin disuntikkan kepada person melalui nakes yang bertugas di suatu faskes
nakes-user
- satu nakes membuat satu akun user di website
- satu akun user dibuat oleh satu nakes untuk menginput laporan
user-laporan
- satu user menginput banyak laporan
- banyak laporan diinput oleh banyak user

## Data Dummy Per RS
RSUD KEMAYORAN
id_laporan | NIK | nama_lengkap | jk | alamat | kota | provinsi | email | no_hp | tgl_vaksin | nama_lengkap_nakes | nama_instansi | dosis_vaksin | jenis_vaksin | diagnosa
5030114052001 | 327508120300003 | Budi Darmawan | L | Kebayoran Lama | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | budi@gmail.com | 081213456322 | 2021-05-03 | dr. Rendi Pangestu | RSUD Kemayoran | 2 | Sinovac | sehat
| 327508070599001 | Reina Malika | P | Jatiasih | Bekasi | Jawa Barat | reina@gmail.com | 082212895643 | 2021-04-02 |  | RSUD Kemayoran | 1 |  | asma (sudah dapat rekomendasi dokter)
| 327508190800002 | Tri Handayani | P | Cipondoh | Tangerang | Banten | tri@gmail.com | 085672591058 | 2021-04-16 |  | RSUD Kemayoran | 2 |  | sehat
RSUD BEKASI
id_laporan | NIK | nama_lengkap | jk | alamat | kota | provinsi | email | no_hp | tgl_vaksin | nama_lengkap_nakes | nama_instansi | dosis_vaksin | jenis_vaksin | Diagnosa
4021026001001 | 327508081299001 | Hendra Setiawan | L | Sawangan Baru | Depok | Jawa Barat | hendra@gmail.com | 088854205962 | 2021-06-22 | Ns. Dahlia | RSUD Bekasi | 1 | Sinovac | asam lambung
| 327508040701004 | Sri Mulyani | P | Dago | Bandung | Jawa Barat | sri@gmail.com | 081395443242 | 2021-06-13 |  |  | 2 |  | sehat
| 327502170800009 | Ivan Frederik | p | Kranji | Bekasi | Jawa Barat | ivan@gmail.com | 081213142598 | 2021-04-02 |  |  | 2 |  | sehat
RSUD TANGERANG
id_laporan | NIK | nama_lengkap | jk | alamat | kota | provinsi | email | no_hp | tgl_vaksin | nama_lengkap_nakes | nama_instansi | dosis_vaksin | jenis_vaksin | Diagnosa
4160223038001 | 327509250400002 | Vania Gantari | P | Jatibening | Bekasi | Jawa Barat | vania@gmail.com | 85787653829 | 2021-04-02 | Ns. Dahlia | RSUD Bekasi | 2 | Sinovac | sehat
| 327508130699006 | Carissa Dianti | P | Coblong | Bandung | Jawa Barat | carissa@gmail.com | 85686531464 | 2021-06-13 |  |  | 2 |  | sehat
| 327508090299008 | Aditya Baskara | L | Dago | Bandung | Jawa Barat | aditya@gmail.com | 87772308311 | 2021-06-13 |  |  | 2 |  | sehat
PUSKESMAS SAWANGAN
id_laporan | NIK | nama_lengkap | jk | alamat | kota | provinsi | email | no_hp | tgl_vaksin | nama_lengkap_nakes | nama_instansi | dosis_vaksin | jenis_vaksin | Diagnosa
62210270501001 | 327508050500001 | Danial Mirza | L | Bedahan | Depok | Jawa Barat | danial@gmail.com | 082365219364 | 2021-06-22 | Ns. Dahlia | RSUD Bekasi | 2 | AstraZeneca | sehat
| 327508160700002 | Elvan Fathan | L | Pengasinan | Depok | Jawa Barat | elvan@gmail.com | 081213877408 | 2021-06-22 |  |  | 1 |  | sehat
| 327508300100009 | Elma Diandra | P | Menteng | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | elma@gmail.com | 081387653729 | 2021-05-03 |  |  | 1 |  | sehat
PUSKESMAS DAGO
id_laporan | NIK | nama_lengkap | jk | alamat | kota | provinsi | email | no_hp | tgl_vaksin | nama_lengkap_nakes | nama_instansi | dosis_vaksin | jenis_vaksin | Diagnosa
61310010601001 | 327508280701004 | Farah Abithia | P | Kemayoran | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | farah@gmail.com | 87876255372 | 2021-05-03 | Ns. Dahlia | RSUD Bekasi | 2 | AstraZeneca | sehat
| 327508150900007 | Joshua Pratama | L | Ciledug | Tangerang | Banten | joshua@gmail.com | 85672849133 | 2021-04-16 |  |  | 1 |  | sehat
| 327508150399005 | Fabian Rizki | L | Benda | Tangerang | Banten | fabian@gmail.com | 81364570094 | 2021-04-16 |  |  | 2 |  | sehat